## Sheet1
Related User Story | Task Description | Initial Estimate | Amount Remaining After Day… | [13 empty] | Measured in hours
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Update Noteviewer Desktop Saul |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0
Update Noteviewer Web Saul |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Fix Expanded Note Desktop Corey |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fix Expanded Note Web Corey |  | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Update UI Desktop Saul |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0
Update UI Web Corey |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 0
Build Project Web Saul |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0
Build Project Desktop Saul |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0
Export a list of sources Web Corey |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0
Export a list of sources Desktop Corey | bar: Amount Remaining After Day… 13 to Amount Remaining After Day… 14
| Estimate Totals | 35 | 34.5 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 18 | 0