## Sheet1
Related User Story | Task Description | Initial Estimate | Amount Remaining After Day… | [13 empty] | Measured in hours
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
saul -refactor web source view |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
saul - refactor desktop source view |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Corey -add tag on desktop |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Corey -add tag on web |  | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
Saul - search for note by tag desktop |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Saul - search for note by tag web |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
Corey -view more like this for notes desktop |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0
Corey - view more like this for notes web |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3
recommended sources based on tags of notes desktop | bar: Amount Remaining After Day… 13 to Amount Remaining After Day… 14
recommended sources based on tags of notes web | bar: Amount Remaining After Day… 13 to Amount Remaining After Day… 14
| Estimate Totals | 26 | 25.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17 | 18 | 12 | 8 | 3