## Sheet1
Related User Story | Task Description | Initial Estimate | Amount Remaining After Day… | [13 empty] | Measured in hours
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
corey- desktop remove note |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
corey- desktop remove source |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
corey- vaildation and update Web UI |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
saul - vaildation |  | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
saul - web video source |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
saul - desktop video source |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
corey - test DAL ASP |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0
saul - Test DAL Desktop |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3
| Estimate Totals | 26 | 25.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17 | 18 | 12 | 8 | 3